## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 2 | 2021-09-07 | 38 | 53 | Ongoing | 2021-09-03 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 139.5%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 1 | 3 | Released | 2021-09-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 200%
1 | 2021-09-07 | 0.66667 | 2021-09-06 16:00 | 1 | 2 | Released | 2021-09-10 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 100%
1 | 2021-09-07 16:00 | 1 | 2021-09-07 16:00 | 2 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 50%
1 | 2021-09-08 16:00 | 1 | 2021-09-08 16:00 | 5 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | -40%
1 | 2021-09-09 16:00 | 1.3333 | 2021-09-10 | 2 | 4 | Released | 2021-09-10 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 100%
0 | 2021-09-11 | 1.3333 | 2021-09-11 08:00 | 1 | 4 | Released | 2021-09-10 | Construccion Incial de MockUps | 1 | 300%
0 | 2021-09-12 08:00 | 1 | 2021-09-12 08:00 | 1 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construccion UML casos de uso | 1 | 200%
0 | 2021-09-13 08:00 | 0.66667 | 2021-09-13 | 1 | 2 | Released | 2021-09-10 | Documento IEEE 29148 | 1 | 100%
1 | 2021-09-14 | 1.6667 | 2021-09-14 16:00 | 4 | 5 | Released | 2021-09-11 | Revision Documentacion | 1 | 25%
1 | 2021-09-15 16:00 | 0.66667 | 2021-09-15 08:00 | 2 | 2 | Released | 2021-09-12 | Crear base de datos | 1 | 0%
1 | 2021-09-16 08:00 | 1.3333 | 44455.6667 | 3 | 4 | Released | 2021-09-13 | Crear tablas y crud | 1 | 33.33%
2 | 2021-09-17 16:00 | 0.66667 | 44456.3333 | 1 | 2 | Released | 2021-09-14 | Construir historias de Usuario en Sprint No.2 | 1
2 | 2021-09-18 08:00 | 0.66667 | 44457 | 1 | 2 | Released | 2021-09-15 | Construir informe Sprint 2 | 1
2 | 2021-09-19 | 0.66667 | 44457.6667 | 2 | 2 | Released | 2021-09-16 | Desarrollo crud usuario | 1
2 | 2021-09-19 16:00 | 0.66667 | 44458.3333 | 2 | 2 | Released | 2021-09-17 | Desarrollo crud tabla plan | 1
2 | 2021-09-20 08:00 | 0.66667 | 44459 | 2 | 2 | Released | 2021-09-18 | Desarrollo crud tabla sucursal | 1
2 | 2021-09-21 | 0.66667 | 44459.6667 | 2 | 2 | Released | 2021-09-19 | Desarrollo crud tabla mascota | 1
2 | 2021-09-21 16:00 | 0.66667 | 44460.3333 | 2 | 2 | Released | 2021-09-20 | Desarrollo crud tabla prospecto | 1
2 | 2021-09-22 08:00 | 1.3333 | 44461.6667 | 3 | 4 | Released | 2021-09-21 | Desarrollo Front end | 1
0
0
0
0
0
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 38 | 53
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B14="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 1 | 1 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 1 | 1 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 2 | 1 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Front: Vue Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 5 | 1 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Planned | 2 | 1 | 1 | Documentacion | Configuración inicial DevOps
6 | Construccion Incial de MockUps | Done | 1 | 0 | 1 | Documentacion | Diseño mockups
7 | Construccion UML casos de uso | Done | 1 | 0 | 1 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
8 | Documento IEEE 29148 | Done | 1 | 0 | 2 | Documentacion | Llenado preliminar
9 | Revision Documentacion | Done | 4 | 1 | 1 | Revision | Revision documentacion
10 | Crear base de datos | Done | 2 | 1 | 1 | Datos y backend | Creacion de la base de datos con Mongodb
11 | Crear tablas y crud | Done | 3 | 1 | 1 | Datos y backend | Realizar CRUD de las tablas y comprobar funcionalidad de la misma
12 | Construir historias de Usuario en Sprint No.2 | Done | 1 | 2 | 2 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 2
13 | Construir informe Sprint 2 | Done | 1 | 2 | 2 | Documentacion | Construir informe Sprint 2
14 | Desarrollo crud usuario | Done | 2 | 2 | 1 | Backend | Realizar crud tabla usuario
15 | Desarrollo crud tabla plan | Done | 2 | 2 | 1 | Backend | Realizar crud tabla plan
16 | Desarrollo crud tabla sucursal | Done | 2 | 2 | 1 | Backend | Realizar crud tabla sucursal
17 | Desarrollo crud tabla mascota | Done | 2 | 2 | 1 | Backend | Realizar crud tabla mascota
18 | Desarrollo crud tabla prospecto | Done | 2 | 2 | 1 | Backend | Realizar crud tabla prospecto
19 | Desarrollo Front end | Ongoing | 3 | 2 | 1 | Frontend | Realizar frontend proyecto
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Proyecto
Académica
Académica
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.